## 請負工事提出様式一覧
工事監理を委託している工事用 様式一覧表（工事の請負に係る書類）
進捗状況別 | 様式番号 | 様式名称 | 提出部数 | 提出時期 | 備考
契約・着手時 | 参考 | 契約書・配置予定監理技術者等届出書など |  | ※契約時に必要な提出書類 | 契約案件により提出書類が異なります 契約主管課へ確認・提出のこと
| 統ー３ | 前払金請求書類 | 1 | 請求する場合のみ必要 | 契約主管課へ確認・提出のこと
| 資請１ | 工事着手届 | 1 | 契約・報告等で別に期限が定めている場合を除き、その書類の必要な発生時点から5日以内に提出すること。
| 資請２ | 工事工程表 | 1 |  | 請負者の書式による
| 資請３ | 現場代理人及び主任技術者等通知書 | 1 | 統ー1のとおり | 社長が現場代理人を兼ねる時は、現場代理人氏名の欄に社長の氏名を表記してください。
| 統一５ | 経歴書（ ） | 1 |  | 資請３に添付
| 資請４ | 建設業退職金共済制度加入届 | 1 | 統ー１のとおり
| 統一８ | 掛金収納書・建設業退職金共済証紙購入状況報告書 | 1 |  | 資請４に添付
| 資請５、５－１ | 下請負届、下請一覧表 | 1 | 下請契約後速やかに | 別記様式資請１１施工体制台帳及び別記様式統一１６作業所災害防止協議会兼施工体系図を提出した場合は省略することが出来る。
| 参考 | 緊急連絡体制表 | 1
施 工 | 資請６ | （請求・通知）書 | 1 | 必要の都度 | 契約条項に基づくものに使用
| 資請７ | （協議・報告）書 | 1 | 必要の都度 | 仕様書に基づくものに使用
| 資請８ | 施工計画書 | 1 | 工事着工前に必ず提出のこと
| 資請９ | 承諾申請書 | 2 | 必要の都度速やかに | 1部は返却
| 資請１０ | 休日等の工事施工届 | 1 | 必要の都度
| 資請３１ | 長期閉所届 | 1 | 必要の都度
| 資請１１ 11-1,11-2 | 施工体制台帳、再下請負通知、作業員名簿 | 1
| 統一１６ | 作業所災害防止協議会兼施工体系図 | 1 |  | 資請１１に添付
| 資請１２ | 改善報告書 | 1 | 改善後速やかに | 目黒区工事成績評定要綱に基づく
| 資請１３ | 支給材料(請求・受領・返納)書(第 回) | 1 | 必要の都度
| 統一２０ | 支給材料(請求・受領・返納)内訳書 | 1 |  | 資請１３に添付
| 資請１４ | 主要資材発注予定報告書 | 1 | 必要の都度
| 統一２２ | 主要資材発注予定表 | 1 |  | 資請１４に添付
| 資請１５ | 材料検査計画申請書 | 2 | 監督員と協議した上で提出のこと
| 資請15の2 | 材料検査計画書 | 2 |  | 資請１５に添付
| 資請１６ | 材料搬入報告書（第 回） | 2 | 材料搬入後速やかに
| 資請１７ | 材料検査(試験)請求書（第 回） | 1 | 材料検査（試験）の都度
| 資請１８ | 材料検査（試験）予定表 | 1 |  | 資請１７に添付
| 資請１９ | 材料検査（試験）報告書（第 回） | 1 | 材料検査（試験）後速やかに
既済・中間検査 | 資請２０ | (既済部分・中間)検査請求書(第 回) | 1 | 必要の都度（一部完成と出来高請求の時）
| 統一２４ | 請求書（第 回） | 1 | 検査合格後速やかに
| 資請２１ | 今回請求金額計算書 | 1 | 出来高請求時 | 統一２４添付
| 資請２２ | 段階別部分出来高率表 | 1 | 出来高請求時 | 統一２４に添付
| 資請２３ | 特例工事部分出来高率表 | 1 | 出来高請求時 | 統一２４に添付
|  | 特例工事部分払出来高率表 | 1 | 出来高請求時 | 統一２４に添付
中 間 前 払 | 資請２４ | （認定請求書） | 1 | 中間前払金請求時 | 目黒区公共工事の中間前払金取扱要綱に基づく
| 統一２６ | （工事進捗報告書） | 1
| 統ー２７，２７－１ | 中間前払金請求書、公共工事前払金口座振替申請書 | 1 | 中間前払金請求時
記載 変更 | 資請２５ | 変更届 | 1 | 必要の都度
| 統一２９ | 変更理由書 | 1 | 必要の都度 | 資請２５に添付
完 成 | 資請２６ | 工事完成届 | 1
| 統一２４ | 請求書（第 回） | 1 | 検査合格後速やかに | 完成時に使用
| 資請２７ | 工事発生材引渡書 | 1 | 必要の都度
| 資請２８ | 引渡書 | 1 | 検査合格後速やかに
| 資請２９ | 修補･追完計画書 | 1 | 必要の都度
| 統一３２ | 修補･追完報告書 | 1 | 必要の都度 | 資請２９に添付
| 資請３０ | 修補･追完完了届、修補･追完内容 | 1
電子 納品 |  | しゅん功図等 | ※ |  | しゅん功図等の作製要領に基づく（資産経営部）
|  | 電子納品 | ※ |  | 資産経営部営繕工事電子納品基準に基づく（資産経営部）
凡例
様式番号に統一とあるものは、目黒区各部で統一した様式です。但し、土木・公園・建築工事それぞれの種類別様式集の使用を願います。
この様式に定めのないものは、発注課担当者（監督員）に問合せ下さい。その場合、東京都などの請負者提出書類様式集を準用することにします。

## 統一３前払金請求書
統一３
前 払 金 請 求 書
年 月 日
目 黒 区 長 あ て
住 所
会社名
代表者
| 請求金額 | ￥
ただし、下記契約金額の一部として前払金を請求します。
上記前払金を目黒区に既に登録している前払金専用口座に振り込んでください。
契約内容
契 約 番 号 |  |  | Ｎｏ．
件名
契約金額 |  |  | ￥
契約締結日 |  |  | 年 月 日
前払金保証証書契約番号 |  |  | Ｎｏ．
※注意事項
目黒区において前払金専用口座の登録をしていない場合や既に登録している前払金専用口座と異なる口座への振込を希望される場合は、この請求書の提出時までに、公共工事前払金口座振替申請書を提出してください。

## 資請1着手届
資請1
目資施工 第 号
[11 empty] | 課 長 |  |  |  | 文書取扱主任 |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
工 事 着 手 届
[17 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記の工事に着手したので届け出ます。
契約番号
[6 empty] | 第 | [6 empty] | 号
工事件名
工事場所
| 契約金額 |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履行期間
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 | から |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
着手年月日
[8 empty] | 年 |  | 月 | [5 empty] | 日
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 資請２工程表
工 事 工 程 表
◆ | 請負者の書式による。
*実施工程表については別途作成する。

## 資請３、統一5現場代理人主任技術者等通知
資請３ | [12 empty] | 目資施工 第 号 | [13 empty] | 施設保全係 （兼務確認）
[13 empty] | 課 長 |  |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  |  | 係 員
現場代理人及び主任技術者等通知書
[20 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
連絡用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  |  |  |  | \
（消費税等を含む）
履 行 期 間 | [6 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  | から | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | まで
技 術 者 分 類 |  |  |  |  | 技 術 者 氏 名 |  |  |  | 専任・兼任の別 |  |  |  |  | 建設業法上の当該資格に ○を付ける。 | [7 empty] | 備 考
現場代理人氏名 |  |  |  |  | ふりがな | [16 empty] | 現場代理人と主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は兼任できる。
主任技術者氏名 |  |  |  |  | ふりがな |  |  |  | 専・兼 |  |  |  |  | 建設業法第７条 第２号のイ・ロ・ハ
監理技術者氏名 |  |  |  |  | ふりがな |  |  |  | 専・兼 |  |  |  |  | 建設業法第１５条 第２号のイ・ロ・ハ | [7 empty] | ※資格者証(監理技術者講習修了履歴)を監督員に提示すること。
| 監理技術者 補佐氏名 |  |  |  | ふりがな | [8 empty] | ・建設業法第１５条 第２号のイ・ロ・ハ ・
専門技術者氏名 （ ） |  |  |  |  | ふりがな | [8 empty] | 建設業法第７条 第２号のイ・ロ・ハ | [7 empty] | ()内には専門技術者を置いて施工する工事の建設業法上の区分を記入する。
電気保安技術者氏名 |  |  |  |  | ふりがな | [16 empty] | 資格は別紙経歴書に記入する。
請負者（JVの場合幹事会社）の許可区分等 |  |  |  |  | 土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・機械器具設置・造園
水道施設・その他（ ）
[5 empty] | 大臣・知事 特定・一般 | [5 empty] | ( |  |  |  | ) |  | 第 | [7 empty] | 号
監理業務受託者 |  |  |  | 事務所名 | [10 empty] | 担当者名
統一5
経 歴 書 | [12 empty] | （ | [7 empty] | ）
住 所
ふ り が な
氏 名
[12 empty] | 生年月日 | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
学 歴
|  |  | 年 |  |  | 月
職 歴
|  |  | 年 |  |  | 月
資 格
|  |  | 年 |  |  | 月
注 | 1 | この様式は建設業法第7条第2号イ､ロ若しくはハによる学歴､実務経験若しくは資格又は仕様書等で
指定されている資格若しくは実務経験等を提示する際に使用する。
| 2 | 表題の（ ）内には、主任技術者等該当する技術者分類の名称を記入すること。
| 3 | 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第7条第2号のイによる場合等，求め
られる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載すること。
| 4 | 職歴欄には、職歴を記載するとともに建設業法による主任技術者等はその資格に必要な実務経験に
ついて、仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験についてそれぞれ記載
すること。
| 5 | 主任技術者等(監理技術者を除く)は､資格欄にその資格に必要な資格者証､合格証明書､免許証等
について、仕様書等で定められた資格がある場合にはその資格について、それぞれ記載すること。
また、当該資格の証明書等の写しを添付すること。ただし､監理技術者資格者証による場合､実物を
提示し監督員の確認を受けた場合には､資格者証の写しの添付は不要とする。
| 6 | 監理技術者は､原則として監理技術者資格者証(監理技術者講習修了履歴)の実物を監督員に提示する
こととし､この経歴書の提出を不要とする。

## 資請４、統一8建退共加入届
資請４ | [22 empty] | 目資施工 第 号
[23 empty] | 課 長 |  |  | 文書取扱主任 |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
建設業退職金共済制度加入届
[27 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
[14 empty] | ・ |  | 掛金収納書
|  | 建設業退職金共済制度の加入について、 | [11 empty] | ・ |  | 建設業退職金共済証紙 | [11 empty] | を添えて届け出ます。
購入状況報告書
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | [5 empty] | ￥
（消費税等を含む）
履 行 期 間 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | から | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 | まで
・上記添付書類のうち、掛金収納書、建設業退職金共済証紙購入状況報告書のいずれかを提出できない場合は、提出できない書類名称及び提出できない理由を下記に記載すること。 ・建設業退職金共済制度に非加入の場合は他の共済制度（中小企業退職金共済制度等）に加入している状況を下記に記載し証明する書類を添付し提出すること。
監理業務受託者 |  |  |  |  | 事務所名 | [16 empty] | 担当者名
統一８ | [5 empty] | 掛 金 収 納 書
掛金収納書（下請業者が自ら証紙を購入した場合の掛金収納書を含む）下記に添付すること。
注1 元請業者は、下請業者の要する共済証紙分を含めて購入し、その掛金収納書を添付する。
注2 下業者が自ら証紙を購入する場合については、下請業者に建設業退職金共済証紙購入状況報告書により計算した額の共済証紙を購入するよう指導し、その掛金収納書を添付する。
統一8-2 | [5 empty] | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書
１ 工事種別及び総工事費
|  | 工事種別 | [5 empty] | 総工事費 | [9 empty] | 契約金額 | [7 empty] | 無償支給材料評価額
[8 empty] | ￥ | [9 empty] | ￥ | [7 empty] | ￥
注1 工事種別は､独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部ホームページ (以下「建退協HP」という・)を参照する。 http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki02.html
2 総工事費＝契約金額＋無償材料評価額
3 契約金額には消費税及び地方消費税額を含む。
２ 共済証紙・退職金ポイント購入額算出方法
|  |  | 購入額算出方法 |  |  |  |  | A | 建設業退職金共済制度加入労働者（加入労働者）及びその就労予定日数が分かっている場合。
|  |  | (該当項目を〇で囲む) |  |  |  |  | B | 加入労働者及び就労予定日数の把握が困難な場合。
３ 共済証紙・退職金ポイント購入額算出
上記２の該当項目（A B ）について、以下により共済証紙・退職金ポイント購入額を算出する。
A 加入労働者及びその就労予定日数が分かっている場合
|  |  |  | ①加入労働者の就労予定日数の総和 | [13 empty] | 人
|  |  |  | ②掛金日額 | [6 empty] | 円／人
|  |  |  | ③購入額（①×②） | [8 empty] | ￥
B 加入労働者及び就労予定日数の把握が困難な場合
①工事種別
|  |  |  | ②総工事費 |  |  | ￥
|  |  |  | ③共済証紙購入代金率 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ／ |  | 1000 | ） | ／ |  | 0.7
（総工事費と工事種別に対する購入代金率を[表]より求める）
|  |  |  | ④対象工事における労働者の加入率 | [10 empty] | 50%
|  |  |  | ⑤購入額 (②×③×④／70％) | [9 empty] | ￥̠
注１ 工事種別及び「掛金納付の考え方」の表の率については、建退協ＨＰを参照する。 ２ 対象工事における労働者の加入率は、請負者が適切に設定する任意の率とする。 (記載の50％は参考例。建退協ＨＰ参照) 【参考】建退共ＨＰ(手続きのご案内)より

## 資請５、下請負届
資請５ | [7 empty] | 目資施工 第 号
[8 empty] | 課 長 |  |  | 文書取扱主任 |  | 係 長 |  |  |  | 係 員
下 請 負 届
[14 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
目黒区長 あて
住所
請負者
氏名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記のとおり下請負により施工しますので届け出ます。
なお、下請負者に対する工事の調整、指導及び監督については、当社において一切の責任をも
って行います。
契 約 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
（消費税等を含む）
履 行 期 間 | [7 empty] | から
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
下 請 負 金 額
下 請 負 者 名
別記記載のとおり
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
注１．別記様式資請１１施工体制台帳及び別記様式統一１６作業所災害防止協議会兼施工体系図を
提出した場合は省略することが出来る。
注２．注１によりこの様式を省略したときは、別記様式資請５-１及び５-２の提出を省略すること
が出来る。

## 資請５－１下請負者一覧表
資請５－１
下 請 負 者 一 覧 表
元請負者が自ら 施工する工種
下請負に付する 工種及び数量 | 材料込別 | 下 請 負 者 名 建設業許可番号 | 代表者名 電話番号 | 現場責任者 | 契約年月日 | 契約金額 |  | 備考
[6 empty] | 予 定 | 実 績

## 参考緊急連絡体制表
（参考） |  | 緊 急 連 絡 体 制 表
工事件名
請負者提出書類の様式集 | 目黒区資産経営部施設管理課、施設整備課 施設管理課、施設整備課長 ○×△□ ℡ 03-3715-1111（内線）3400 （自宅）01-2345-6789 | 夜間・休日連絡先 目黒区総合庁舎 巡視室 （直通）03-3715-1144
[6 empty] | 関係諸機関 | ○×警察署 ℡ 01-2345-6789 |  | NTT ℡ 113
[7 empty] | ○×消防署 ℡ 01-2345-6789 |  | 東京ガス ℡ 01-2345-6789
| 施設第□係 （直通）01-2345-6789 係長 ○×△□ 担当 ○×△□ | 電気設備係 （直通）01-2345-6789 係長 ○×△□ 担当 ○×△□ |  | 機械設備係 （直通）01-2345-6789 係長 ○×△□ 担当 ○×△□ |  |  | ○×病院 ℡ 01-2345-6789 |  | 東京電力○×支店 ℡ 01-2345-6789
[7 empty] | ○×区役所 ℡ 01-2345-6789 |  | 水道局○×支所 ℡ 01-2345-6789
[7 empty] | ○×労働基準監督署 ℡ 01-2345-6789 |  | 下水道局○×出張所 ℡ 01-2345-6789
監理事務所 | 建築 | 電気設備 |  | 機械設備 |  | 当該施設
| ㈱○▽□×建築設計事務所 (本社)01-2345-6789 (現場)01-2345-6789 監理者 ○▽×○ (自宅)01-2345-6789 | ㈱○▽□電気設備設計事務所 (本社)01-2345-6789 (現場)01-2345-6789 監理者 ○▽×○ (自宅)01-2345-6789 |  | ㈱○▽□×設備設計事務所 (本社)01-2345-6789 (現場)01-2345-6789 監理者 ○▽×○ (自宅)01-2345-6789 |  |  | 目黒区○▽×□事務所 ℡ 01-2345-6789 所長長 △□○×
工事請負者 | 建築JV A・B 建設共同企業体 （現場）01-2345-6789 | 電気設備JV C・D 建設共同企業体 （現場）01-2345-6789 |  | 空調設備JV E・F 建設共同企業体 （現場）01-2345-6789 | 給排水衛生JV G・H 建設共同企業体 （現場）01-2345-6789 |  |  | 昇降機設備 ○×△昇降機 （現場）01-2345-6789
| 現場代理人 ○□×▽ （自宅）01-2345-6789 代表社 ○×△建設 （支店）01-2345-6789 代表者 ○○○× （会社）01-2345-6789 | 現場代理人 ○□×▽ （自宅）01-2345-6789 代表社 ○×△電気 （支店）01-2345-6789 代表者 ○○○× （会社）01-2345-6789 |  | 現場代理人 ○□×▽ （自宅）01-2345-6789 代表社 ○×△空調 （支店）01-2345-6789 代表者 ○○○× （会社）01-2345-6789 | 現場代理人 ○□×▽ （自宅）01-2345-6789 代表社 ○×△給排水 （支店）01-2345-6789 代表者 ○○○× （会社）01-2345-6789 |  |  | 現場代理人 ○□×▽ （自宅）01-2345-6789 請負者 ○○○× （会社）01-2345-6789
※ この連絡体制の運用については、十分打ち合わせておくこと

## 資請６請求・通知書
資請６ | [10 empty] | 目資施工 第 号
[11 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
（ 請求・通知 ）書
[14 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記工事について契約条項 第 条 項により（ 請求・通知 ）します。
工 事 件 名
工 事 場 所
契約金額
￥
（消費税等を含む）
履行期間
[6 empty] | 年 | 月 | 日 | から |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
（ 請求・通知 ）内容
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 資請７協議報告書
資請７ | [10 empty] | 目資施工 第 号
[11 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
（ 協議 ・ 報告 ）書
[14 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記の工事について、 仕様書 に基づき（ 協議・報告 ）します。
工事件名
工事場所
契約金額
￥
（消費税等を含む）
履行期間
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 | から |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
請求内容の概略 （詳細については別紙に記載）
（協議・報告）内容
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 資請８施工計画書
資請８ | [10 empty] | 目資施工 第 号
[11 empty] | 課 長 |  |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
施 工 計 画 書
（ ）
[15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記工事について別紙「施工計画書」を提出します。
工事件名
工事場所
| 契約金額 |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履行期間
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 | から |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 資請９承諾申請書
資請９ | [13 empty] | 目資施工 第 号
[14 empty] | 課 長 |  |  |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
承 諾 申 請 書
[7 empty] | （ | [8 empty] | ）
[19 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記工事について、別紙（ ）の承諾を申請します。
工事件名
工事場所
| 契約金額 |  |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履 行 期 間
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日 | から |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
上記の件について承諾します。
現場代理人 様
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  | 総括監督員
注１ この様式は、仕様書等で承諾を義務付けられているものについて使用する。
２ （ ）内には、工事記録写真撮影計画、製作方法、基礎杭頭部切断、材料等と記載する。
監理業務受託者 |  |  |  | 事務所名 | [8 empty] | 担当者名

## 資請１０休日等の工事施工届
資請１０ | [15 empty] | 目資施工 第 号
[16 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
休 日 等 の 工 事 施 工 届
[19 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記工事について、工期に含まれていない休日等の工事施工について届け出ます。
工事件名
工事場所
| 契約金額 |  |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履 行 期 間 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
届 出 事 項 |  |  | 施工年月日
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
施工場所
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
理由及び工事内容
監理業務受託者 |  |  |  | 事務所名 | [10 empty] | 担当者名

## 資請３１長期閉所届
資請３１ | [10 empty] | 目資施工 第 号
[11 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
長 期 閉 所 届
[14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
現場代理人氏名
下記工事の長期閉所について届け出ます。
工 事 件 名
工 事 場 所
履行期間
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 | から |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
契 約 金 額 | 閉 所 期 間
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 | から |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
現場内の管理 及び警備の体制
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
※緊急連絡体制表を添付すること。

## 資請１１施工体制台帳
資請１１ | [7 empty] | 目資施工 第 号
[8 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  | 係 員
年 月 日
施 工 体 制 台 帳
[会社名･事業者ID]
[事業所名･事業者ID]
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許可(更新)年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [9 empty] | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [9 empty] | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [9 empty] | 年 月 日
工事名称 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所 |  | 〒
工 期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区 分 |  | 名 称 |  |  |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
※健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入
|  |  |  | 適用除外 |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  | 区 分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現 場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資 格 内 容
監理技術者 補佐名 | [6 empty] | 資 格 内 容
※専 門 技術者名 | [6 empty] | ※専 門 技術者名
| 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [6 empty] | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  | 外国人建設 就労者の従事 の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能 実習生の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 |  |  |  |  | 担当者名
資請１１
<<下請負人に関する事項>>
会社名 事業者ＩＤ | [7 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒 (TEL － － )
工事名称 及 び 工事内容
工 期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可(更新)年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [5 empty] | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [5 empty] | 年 月 日
※健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
|  |  |  | 適用除外 |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [6 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  | 外国人建設 就労者の従事 の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能 実習生の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無

## 資請11－1再下請負通知書
資請11-1 | [16 empty] | 年 月 日
再 下 請 負 通 知 書
直近上位 注文者名
【報告下請負業者名】
元請名称 事業者ID | [7 empty] | 住所
（電話番号）
会社名
事業者ID
代表者名
<< 自社に関する事項 >>
工事名称 及 び 工事内容
工 期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [6 empty] | 注文者との 契 約 日 |  |  |  | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可(更新)年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [10 empty] | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [10 empty] | 年 月 日
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入
|  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
監督員名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び意 見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [7 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び意 見申出方法 | [6 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
| 資格内容 | [7 empty] | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請負人通知書の添付書類 再下請負人通知人（注文者）と再下請負人（受注者）が締結した契約書の写し
<< 再下請負関係 >> 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告します。
会社名 事業者ＩＤ | [8 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒 (TEL － － )
工事名称 及 び 工事内容
工 期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可(更新)年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [6 empty] | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | [6 empty] | 年 月 日
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
|  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [7 empty] | 専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無

## 資請11-2作業員名簿
資請１１-2
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人
（注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 補注
（記入要領）
| 1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
| 2 | 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
| 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
| 4 | 監理技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。 ①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書等類の写し（従業員証・健康保険証・監理技術者資格者証など）
※［主任技術者、専門技術者の記入要領］
| 1 | 主任技術者の配置状況について［専任・非専任］のいずれかに○印を付けること。
| 2 | 専門技術者には土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
| 3 | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する）
①経験年数による場合
１）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
３）その他 10年以上の実務経験
②資格等による場合
１）建設業法「技術検定」
２）建設業法「建築士試験」
３）技術士法「技術士試験」
４）電気工事士法「電気工事士試験」
５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
６）消防法「消防設備士試験」
７）職業能力開発促進法「技能検定」
※ [健康保険等の加入状況の記入要領]
| 1 | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、「行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
| 2 | 営業所の名称の欄について、元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載する。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載する。下請負人の営業所の名称の欄には、請負契約に係る営業所について記載する。
| 3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
| 4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
| 5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載する継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載する。
| ※ | 建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）及び監理技術者 補佐の配置要件について
| 1 | 本工事において、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例
監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（９）の要件を全て満たさなければならない。
（１）建設業法第26条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」
という。）を専任で配置すること。
（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補、一級施工管理技士等の国家資格者又は学歴や実務経験
により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく
技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは配置時点
の日において３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
（４）同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。
（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約
に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負
契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事
とみなすことができる。）
（５）特例監理技術者が兼務できる工事は、東京都（島しょ部除く）、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、
栃木県、群馬県、山梨県、長野県の都県内の工事でなければならない。
（６）特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の
職務を適正に遂行しなければならない。
（７）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
（９）特例監理技術者が兼務する工事は維持工事※以外の工事でなければならない。
（※「維持工事」とは通年維持工事等（24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう）
| 2 | 現場の安全管理体制について、平成７年４月２日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全
管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」
とされていることから、施工体制に留意すること。
| 3 | 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定して
いる場合は、以下の書類を提出すること。
（１）監理技術者補佐の資格を有する書類 （一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）
（２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類 （健康保険被保険者証の写しなど）
（３）特例監理技術者が兼務する工事の履行場所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）
（４）特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項③（別記様式-３）※
※（４）は工期途中に本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合に提出する。
| 4 | 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった
場合、第１項（６）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。
| 5 | 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合
は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。
| 6 | 監理技術者補佐は、監督員等が常に確認しやすいように腕章を身に付ければならない。

## 補注 (2)
別記様式－３
特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項③
年 月 日
目黒区長あて
請負者
住所
氏名
監理技術者が兼務を予定している工事及び配置を予定している監理技術者補佐は下記のとおりです。
特例監理技術者 |  |  |  |  | 氏名
(予定) |  |  |  |  | 技術検定項目
工事件名
現在 |  |  | 契約番号
契約中 |  |  | 監理 |  | 氏名
の工事 |  |  | 技術者 |  | 技術検定項目
|  |  | 補佐 |  | 雇用関係の |  | □ | 健康保険被保険者証
|  |  |  | (予定) | 確認 |  | □ | 住民税特別徴収税額通知書
[7 empty] | □ | その他
会社名
|  |  | 発注者 |  | 工事主幹部署
監理技術 |  |  |  |  | 担当者･連絡先
者が兼務 |  |  | 工事件名
を予定 |  |  | 施工場所 ◆
している |  |  | 工事内容◆ |  | 維持工事に該当◆ |  |  |  | □ する □ しない
工事 |  |  | 契約金額 (税込)
※ |  |  | 工事期間 ◆ |  |  | 年 月 日～ 年 月 日
現場代理人 氏名
監理技術者補佐 氏名 (予定) ◆
(備考)
※兼務を予定している工事が入札契約手続き中てせある場合は、◆の欄のみ記入すること。
配置予定の特例監理技術者及び監理技術者補佐の要件確認のために必要な資料を添付して提出
※１ 監理技術者補佐の資格確認資料の写し
① 監理技術者資格者証 ② 一級施工管理技士等の国家資格者の合格証
③ 一級施工管理技士補の合格証明書 等
※２ 監理技術者補佐の「雇用関係が確認できる書類」の写し
① 健康保険被保険者証注１ ② 住民税特別徴収税額通知書 等
注１：健康保険被保険者証の写しを提出する場合には、保険者番号及び被保険者等記号
・番号にあらかじめマスキングを施すこと。

## 統一16作業所災害防止協議会兼施工体系図
統一16
作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名 |  |  |  | 工期 |  | 自
工 事 名 称 | [5 empty] | 至
|  |  |  | 足場 | 会社名・事業者ID |  |  | 足場 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
元請名・事業者ID |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
現場代理人名 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者名 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
主任技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
| 担当工事内容 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
専門技術者名 |  |  |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
| 担当工事内容 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  |  | 元方安全衛生管理者 | 交通管理 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  | 書 記 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
副 会 長 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
|  |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
|  |  |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
|  |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
|  |  |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
|  |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
|  |  |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 資請１２改善報告書
資請１２ | [6 empty] | 目資施工 第 号
[7 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 | 係 長 | 係 員
別記第１４号様式（評定要綱実施細目）
担当監督員保管
年 月 日
改 善 報 告 書
総括監督員 あて
（現場代理人）
氏名
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額 |  |  | ￥
(消費税等を含む）
履行期間 |  |  | 年 月 日 から 年 月 日まで
年 月 日に交付された 指示書 ・ 改善指示書 ・ 改善命令書 について、下記のとおり改善しましたので報告します。
監理業務受託者 |  | 事務所名 |  |  | 担当者名

## 資請１３ 支給材料(請求受領返納)書
資請１３ | [10 empty] | 目資施工 第 号
[11 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  | 係（所）長 |  |  | 係 員
支給材料（請求・受領・返納）書（第 回）
[14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
下記のとおり支給材料を（請求します。・受領しました。・返納します。）
工事件名
工事場所
契約金額
￥
（消費税等を含む）
履行期間
[6 empty] | 年 | 月 | 日 | から |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
| 支給材料 |  |  | 別紙記載のとおり
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 統一20 支給材料請求受領返納内訳書
統一20
支給材料（請求・受領・返納）内訳書
支給材料品名 | 形状寸法 | 単位 | 総数量 | 前回までの受領数量 | 今回(請求・受領・返納)数量 | 累計 | 残数量

## 資請１４ 主要資材発注予定報告書
資請１４ | [11 empty] | 目資施工 第 号
[12 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  | 係 長 |  | 係 員
主要資材発注予定報告書
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記の工事に使用する主要資材を別表のとおり発注する予定のため、報告します。
| １ | 工 事 件 名
| ２ | 工 事 場 所
| ３ | 契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等を含む）
| ４ | 履 行 期 間 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から
[8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | まで
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 統一22 主要資材発注予定表
統一22
主要資材発注予定表
機器及び材料名 | 製 作 社 名 | 代理店名 | 代理店住所 | 代理店電話番号
注 主要資材発注予定報告書に添付

## 資請１５材料検査計画届
資請１５ | [11 empty] | 目資施工 第 号
[12 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  | 係 員
材料検査計画申請書
[15 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
総括監督員 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記の工事について、別添「材料検査計画書」の承諾を申請します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
￥
（消費税等を含む）
| 履行期間 |  |  | 年 月 日 から 年 月 日まで
上記の件について承諾します。
年 月 日
現場代理人 様
総括監督員
氏名
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 資請１５の２材料検査計画書
資請１５の２
材料検査計画書
| 検査の種類 | 品 目 | 検査場所 |  | 材料検査の種類 |  |  | 書類検査 | 材料搬入 報告書の提出の 有無 | 備 考
工事等の区分 |  |  | 現場 | 現場外 | 試験 | 確認 | 照合
記入上の注意：検査場所～材料搬入報告書の提出の有無の欄は該当する個所に○印を記入し選択する。
書類検査とは第８第２項に基づく検査をいい、監督員と事前に協議し決定すること。
材料搬入報告書の提出しない品目とは、重要度が低いと判断される品目、あるいは施工後でも確認の容易な品目とし、別途自主検査の記録等を提出する。
現場代理人 様

## 資請１６材料搬入報告書
資請１６ | [8 empty] | 目資施工 第 号
[9 empty] | 課 長 | 文書取扱主任 |  | 係 長 |  | 係 員
材料搬入報告書（第 回）
[11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
総括監督員 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
別紙の材料を現場に搬入したので資料を添えて報告します。
契約番号
工事件名
工事場所
品質その他
| 監理業務受託者の報告 |  | 上記のとおり相違ありません
|  |  |  | 年 月 日 |  |  | 受託者名
担当者名
| 監督員の判定 |  | ・適 合 ・不 適 合
|  |  |  | 年 月 日 |  |  | 監督員職氏名
担当者名
※搬入材料の名称、仕様等が確認できる納品伝票や出荷証明等を添付すること。必要に応じて
納入写真等の資料を添付する。

## 資請１７材料検査（試験）請求書
資請１７ | [9 empty] | 目資施工 第 号
[10 empty] | 課 長 | 文書取扱主任 |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
材料検査（試験）請求書（第 回）
[12 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
総括監督員 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記のとおり材料検査（試験）を請求します。
工事件名
工事場所
契約金額 |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履 行 期 間
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | から |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | まで
検査場所
検査対象材料
検査予定年月日
検査内容
監理業務受託者 |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 資請１８材料検査（試験）予定表
資請１８
材料検査（試験）予定表
機器及び材料 | 製作者名 | 検査場所 | 電話 | 交通機関 | 検査予定日 | 書類検査 | 備考
注１ この表は、必要に応じて、材料検査（試験）請求書に添付すること。
注２ 検査品目及び書類検査は、監督員と事前に協議し決定すること。

## 資請１９材料検査（試験）報告書
資請１９ | [7 empty] | 目資施工 第 号
[8 empty] | 課 長 | 文書取扱主任 |  | 係 長 |  | 係 員
材料検査（試験）報告書（第 回）
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
総括監督員 あて
住 所
請負者
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
現場代理人氏名
下記のとおり、材料検査（試験）の結果を報告します。
工事件名
実施場所
品目
| 実施年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
材料検査(試験)の結果
| 監理業務受託者の報告 |  | 上記のとおり相違ありません
|  |  | 年 月 日 |  |  | 受託者名
担当者名
| 監督員の判定 |  | ・適 合 ・不 適 合
|  |  | 年 月 日 |  |  | 監督員職氏名
担当者名

## 資請２０ 既済部分中間検査請求書
資請２０ | [16 empty] | 契 約 課
[17 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 担当者
（既済部分・中間）検査請求書（第 回）
[18 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記の工事について、既済部分（第 | [7 empty] | 回）・中間 検査を請求します。
契約番号
[7 empty] | 第 | [8 empty] | 号
工事件名
工事場所
| 契約金額 |  | ￥
（消費税等を含む）
履 行 期 間
[5 empty] | 年 | 月 |  |  |  | 日 |  | から |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | まで
| 今回出来高 | [11 empty] | 既済部分 出来高
[9 empty] | ％ | [14 empty] | ％
出来高年月日
[11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
| 検査種別 |  | 目黒区契約事務規則第６８条第 | [15 empty] | 号
| 検査年月日 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [10 empty] | 担当者名
目資施工 第 号
注１ 該当する検査の名称を○で囲むこと。
２ 検査種別、検査年月日の欄は記入しないこと。

## 統一24 請求書(第 回)
統一24
請 求 書（第 | [16 empty] | 回）
[19 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記のとおり請求します。
記
1 |  | 請求金額 |  |  |  |  | ￥ | 0
（消費税等を含む）
|  |  |  | ただし |  | （工事件名） | [16 empty] | の
完成 ・ 出来高 工事代金として
2 |  | 契約金額 |  |  |  |  | ￥
[5 empty] | 税抜金額 |  |  |  | ￥ |  | 0
[5 empty] | 消費税 |  |  |  | ￥ |  | 0
3 |  | 変更契約金額 |  |  |  |  | ￥ | [8 empty] | （設計変更があった場合のみ記入する）
[5 empty] | 税抜金額 |  |  |  | ￥ |  | 0
[5 empty] | 消費税 |  |  |  | ￥ |  | 0
4 |  | 受領済額 |  |  |  |  | ￥ | [8 empty] | （消費税等を含む）
|  |  | 前払金 | [5 empty] | ￥ |  | 0 |  |  |  |  | （消費税等を含む）
|  |  | 中間前払金 | [5 empty] | ￥ |  | 0 |  |  |  |  | （消費税等を含む）
|  |  | 出来高払い（第 回） | [5 empty] | ￥ |  | 0 |  |  |  |  | （消費税等を含む）
|  |  | 出来高払い（第 回） | [5 empty] | ￥ |  | 0 |  |  |  |  | （消費税等を含む）
請 求 書（第 | [15 empty] | 回）
[18 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 宛て
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記のとおり請求します。
記
1 |  | 請求金額 |  |  |  |  | ￥
（消費税等を含む）
|  |  |  | ただし |  | （工事件名） | [15 empty] | の
完成 ・ 出来高 工事代金として
2 |  | 契約金額 |  |  |  |  | ￥
[5 empty] | 税抜金額 |  |  | ￥ |  | 0
[5 empty] | 消費税 |  |  | ￥ |  | 0
3 |  | 変更契約金額 |  |  |  |  | ￥ | [7 empty] | （設計変更があった場合のみ記入する）
[5 empty] | 税抜金額 |  |  | ￥ |  | 0
[5 empty] | 消費税 |  |  | ￥ |  | 0
4 |  | 受領済額 |  |  |  |  | ￥ | [7 empty] | （消費税等を含む）
|  |  | 前払金 |  |  |  |  | ￥ |  | 0 |  |  |  |  | （消費税等を含む）
|  |  | 中間前払金 |  |  |  |  | ￥ |  | 0 |  |  |  |  | （消費税等を含む）
|  |  | 出来高払い（第 回） |  |  |  |  | ￥ | [6 empty] | （消費税等を含む）
|  |  | 出来高払い（第 回） |  |  |  |  | ￥ |  | 0 |  |  |  |  | （消費税等を含む）
5 |  | 源泉徴収所得税等 |  |  |  |  | ￥
6 |  | 差引支給額 |  |  |  |  | ￥
Note on AH95: 前払い金を請求していない場合には、１以降の数字を記入する。 前払い金を請求している場合には、2以降の数字を記入する。

## 資請２１今回請求金額計算書
資請２１
今回請求金額計算書
① | 契約金額 | [7 empty] | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
①’ | 変更契約金額 | [7 empty] | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
② |  | 今回既済部分出来高 | [6 empty] | ￥
②のうち
②’ |  | 一部しゅん功出来高 | [6 empty] | ￥
②'' |  | 出来高請求限度額 | [6 empty] | ￥
[6 empty] | 9 |  | 10
|  |  | ＝②× |  |  |  | 又は
[6 empty] | 10 |  | 10
③ |  | 前払金受領済額 | [6 empty] | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
③’ |  | 総前払金出来高充当額 | [6 empty] | ￥
＝③×（②÷①又は①’）
③'' |  | 今回前払金出来高充当額 | [6 empty] | ￥
＝③’－ 前回の③’
④ |  | 中間前払金受領済額 | [6 empty] | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
⑤ |  | 既済部分受領済額 | [6 empty] | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
⑥ |  | 今回請求金額 | [6 empty] | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
＝②''－ ③’－ ⑤の範囲内
中間前払金受領の場合の完成代金＝①’－ ③ － ④
⑦ |  | 契約金残額 | [6 empty] | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
|  |  | ＝①又は①'－ ③ － ⑤ － ⑥ | [9 empty] | 0
ただし一部しゅん功払とそれ以外の既済部分払とを合わせて行う場合の算式は
9
| ②''においては（② － ②’）× | [9 empty] | ＋ ②’である。
10
注 | 1 |  |  | ③における端数計算方法について
出来高割合（②÷①又は①’）は小数点４位以下を切り上げ小数点３位までとし、
金額は、1,000円未満を切り捨てる。
複数科目も同様とする。
注 | 2 |  |  | 予算科目が複数場合には、各科目ごとに計算し、金額内訳を表示すること。
[5 empty] | ・・・・・分 |  |  |  | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
[5 empty] | ・・・・・分 |  |  |  | ￥ |  |  | （消費税等を含む）
注 | 3 |  |  | 一部しゅん功の場合は②と②’は同額とする。

## 資請２２(建築)段階別部分出来高率計算書（建築）
資請２２(建築)
段階別部分払出来高率表
件名
請求回次 |  | 第 | 回 | 第 | 回 | 第 | 回 | 第 | 回
出来高 工事種別 |  | 出来形の 内容 | 出来 高率 （%） | 出来形の 内容 | 出来 高率 （%） | 出来形の 内容 | 出来 高率 （%） | 出来形の 内容 | 出来 高率 （%）
計
（特殊仮設）
累計
(一部しゅん功)
監理業務受託者 |  | 事務所名 |  |  |  | 担当者名
仕上工事中間

## 資請２２の２段階別（設備）
資請２２の２(設備)
段階別部分払出来高率表
件名
請求回次 |  | 第 | 回 | 第 |  | 回
出来高 工事種別 |  | 出来形の内容 | 出来高率 （％） | 出来形の内容 |  | 出来高率 （％）
計
累計
(一部しゅん功)
監理業務受託者 |  | 事務所名 |  |  | 担当者名

## 資請２３特例出来高率表（建築）
資請２３(建築)
特例工事部分払出来高率表
件名
請求回次 |  | 第 | 回 | 第 |  | 回 | 第 | 回
出来高 工事種別 |  | 出来高率 （％） |  | 出来高率 （％） |  |  | 出来高率 （％）
計
（特殊仮設）
累計
(一部しゅん功)
監理業務受託者 |  | 事務所名 |  |  | 担当者名

## 資請２３特例（設備）
資請２３(設備)
特例工事部分払出来高率表
件名
請求回次 |  |  | 第 | 回 |  | 第 | 回
出来高 工事種別 |  |  | 出来高率 （％） |  |  | 出来高率 （％）
計
累計
(一部しゅん功)
監理業務受託者 |  | 事務所名 |  |  | 担当者名

## 参1段階計算表
参考1段階別出来高率計算表
件名
区内訳書による
工 種 | 構成率 （％） | 分割構成率 （％） | 認定率 （％） | 出来高（％）及び請求回次
|  |  |  | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回
※ 構成率は小数点３位を四捨五入とし、計を100とする。出来高は小数点第３位を切り捨てる。

## 参2特例計算表
参考2特例工事出来高率計算表
件名
区内訳書による
工 種 別 |  | 請求回次 | 1 回 |  | 2 回 |  | 3 回
|  | 構成率 （％） |  | 出来高率（％） | 出来高（％） | 出来高率（％） | 出来高（％） | 出来高率（％）
※ 構成率は小数点３位を四捨五入とし、計を100とする。出来高は小数点第３位を切り捨てる。

## 総請２４ (認定請求書)
認定請求書・工事進捗報告書
◆認定請求書は「目黒区公共工事の中間前払金取扱要綱」の第1号様式（第9条関係）に従って作成する。
◆上記認定請求書に同要綱第2号様式（第9条関係）の工事進捗報告書を添付する。
◆区は同要綱第3号様式（第9条関係）の認定調書を作成する。
資請２４
目資施工 第 号
[14 empty] | 課 長 |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
別記
第１号様式（第９条関係）
認定請求書
[17 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 あて
住所
契約の相手方
氏名
下記の工事について、中間前金払の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を請求します。
|  | 契約番号 |  |  |  | 第 | [7 empty] | 号
工事件名
工事場所
|  | 契約金額 |  | ￥ | [6 empty] | 前払金額 |  |  |  | ￥
|  | 契約年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 工期 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
摘要
管理業務受託者 |  |  | 事業所名 | [9 empty] | 担当者名
目資施工 第 号
（注）
この認定請求書を提出する際には、別紙工事進捗報告書を添付する。

## 統一26 (工事進捗報告書)
認定請求書・工事進捗報告書
◆認定請求書は「目黒区公共工事の中間前払金取扱要綱」の第1号様式（第9条関係）に従って作成する。
◆上記認定請求書に同要綱第2号様式（第9条関係）の工事進捗報告書を添付する。
◆区は同要綱第3号様式（第9条関係）の認定調書を作成する。
統一２６
別記
第２号様式（第９条関係）
工事進捗報告書
契約番号 | 第 号
工事件名
契約年月日 | 年 月 日 |  | 工期 | 年 月 日
報告日 | 年 月 日
工事の進捗状況
月 別 | 予定進捗率 | 実施進捗率 | 備 考
| （％） | （％）
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
記 事
現場代理人 |  |  | 主任（監理）技術者
（注）１ 工事進捗状況は、工事月報を標準とする。
２ 予定進捗率は、当初の予定として完成までの累計を記入すること。
３ 実施進捗率は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

## 統一27中間前払金請求書
統一27
中間前払金請求書
年 月 日
目 黒 区 長 あ て
住 所
会社名
代表者
| 請求金額 | ￥
ただし、下記契約金額の一部として前払金を請求します。
上記中間前払金を目黒区に既に登録している前払金専用口座に振り込んでください。
契約内容
契 約 番 号 |  |  | Ｎｏ．
件名
契約金額 |  |  | ￥
既存払金受領額 |  |  | ￥
契約締結日 |  |  | 年 月 日
中間前払金保証証書 契 約 番 号 |  |  | Ｎｏ．
※注意事項
既に登録している前払金専用口座と異なる口座への振込を希望される場合には、この請求書の提出時までに、公共工事前払金口座振替申請を提出してください。

## 統一27-1公共工事前払金 口座振替申請書
統一27-1
公共工事前払金 口座振替申請書
[12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
目黒区長 あて
住 所
[6 empty] | 請負人 |  |  | 会社名
氏 名
公共工事の前払金を下記口座に振り込んでください。
振込先 金 融 機 関 |  | 銀 行 信用金庫 信用組合 | [8 empty] | 支店
預 金 種 目 を ○ で 囲 む | [6 empty] | 口座 番号
普通 |  | 当座 | 貯蓄 | その他 （ ）
（フリガナ）
（口座名義）
|  | 契約課確認 |  |  | 所管課確認 |  |  |  |  | 会計課確認
|  | 契約係長 | 担当者 |  | 担当係長 |  |  | 担当者 |  | 出納係長 |  |  | 確 認 |  | 入 力
業者番号

## 資請２５ 変更届
資請２５ | [13 empty] | 目資施工 第 号
[14 empty] | 課 長 |  |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
変 更 届
[18 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
[5 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  | から下記のとおり変更したので関係書類添付の上届け出ます。
工事件名
工事場所
| 契約金額 |  |  |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履 行 期 間 | [8 empty] | 年 |  | 月 | 日 | から |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
変更区分 |  |  |  | 事由 |  | 名称変更・代表者変更・所在地変更・印鑑変更・現場代理人及び主任技術者等変更
[6 empty] | その他（具体的な事項を記入： | [19 empty] | ）
新
旧
| ※ |  | 現場代理人及び主任技術者等変更については、病気、退職等の理由により就労できない場合等やむを得ないと判断される場合に限り認め、現場代理人及び主任技術者等通知書、変更理由書を添付する。

## 統一29 変更理由書
統一２９
変更理由書（ ）
|  |  |  | 年 | 月 | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
（変更理由）

## 資請２６工事完成届
資請２６ | [12 empty] | 契 約 課
[13 empty] | 課 長 |  |  |  | 係 長 |  |  | 担当者
工 事 完 成 届
[15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記の工事が完成したので届け出ます。
契約番号
[6 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | 契 約 金 額 |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履行期間
[5 empty] | 年 | 月 | 日 | から |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
完 成 年 月 日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  |  | 日
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [5 empty] | 担当者名
目資施工 第 号

## 統一24請求書(第 回)
統一２４
請 求 書（第 | [12 empty] | 回）
[14 empty] | 年 | 月 |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記のとおり請求します。
記
1 |  | 請求金額 |  |  |  |  | ￥ | 0
（消費税等を含む）
|  |  |  | ただし |  | （工事件名） | [9 empty] | の
完成 ・ 出来高 工事代金として
2 |  | 契約金額 |  |  |  |  | ￥
[5 empty] | 税抜金額 |  |  |  | ￥ | 0
[5 empty] | 消費税 |  |  |  | ￥ | 0
3 |  | 変更契約金額 |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  | （設計変更があった場合のみ記入する）
[5 empty] | 税抜金額 |  |  |  | ￥ | 0
[5 empty] | 消費税 |  |  |  | ￥ | 0
4 |  | 受領済額 |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  | （消費税等を含む）
|  |  | 前払金 | [5 empty] | ￥ | 0 |  | （消費税等を含む）
|  |  | 中間前払金 | [5 empty] | ￥ | 0 |  | （消費税等を含む）
|  |  | 出来高払い（第 回） | [5 empty] | ￥ | 0 |  | （消費税等を含む）
|  |  | 出来高払い（第 回） | [5 empty] | ￥ | 0 |  | （消費税等を含む）

## 資請２７発生材引渡書
資請２７ | [11 empty] | 目資施工 第 号
[12 empty] | 課 長 |  |  | 文書取扱主任 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
工 事 発 生 材 引 渡 書
[16 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記の工事で発生した材料を引渡します。
工事件名
工事場所
| 契約金額 |  |  | ￥
（消費税等を含む）
契 約 金 額
履行期間
[6 empty] | 年 | 月 | 日 | から |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
工 事 発 生 材 内 訳
品 名 |  |  |  |  | 形 状 ・ 寸 法 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  | 摘 要
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 資請２８ 引渡書
資請２８ | [19 empty] | 契約課
[20 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 担当者
引 渡 書
[21 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者の氏名）
下記の工事について、検査に合格しましたので引渡します。
工事件名
工事場所
契 約 金 額 | 契約金額 |  |  | ￥
（消費税等を含む）
履行期間
[8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | から |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
| 引渡年月日 | [14 empty] | その他
[7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 契約番号 |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号 |  |  | 目資施工 第 号
上記の工事ついて、目黒区契約事務規則第68条第2号に基づき検査したところ合格しました。
|  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
検査員
立会人
監理業務受託者 |  |  |  | 事務所名 | [12 empty] | 担当者名

## 資請２９修補･追完計画書
資請２９ | [15 empty] | 契 約 課
[16 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 担当者
修補･追完計画書
[17 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（ＪＶの場合幹事会社名）
年 月 日に完了した下記工事について、契約不適合等調査結果に基づき、修補･追完計画書を提出いたします。
工事件名
工事場所
| 契約年月日 | [10 empty] | 完了検査合格日
[8 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
契約番号
[9 empty] | 第 | [5 empty] | 号
| 修補･追完 計画内容 | [10 empty] | 調査日
[6 empty] | 別紙のとおり | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
担当者
[5 empty] | 所属 | [7 empty] | 氏名
施設管理者 |  |  | 立会者
[5 empty] | 所属 | [7 empty] | 氏名
監理受託者 |  |  | 立会者
[5 empty] | 会社名 | [7 empty] | 氏名
請負者 |  |  | 立会者
[5 empty] | 会社名 | [7 empty] | 氏名
監理業務受託者 |  |  |  | 事務所名 | [9 empty] | 担当者名
目資施工 第 号

## 統一32修補･追完報告書
統一32
修補･追完報告書
番号 | 箇所 | 補修･追完内容 | 予定年月日

## 資請３０修補･追完完了届
資請３０ | [14 empty] | 契 約 課
[15 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 担当者
修補･追完完了届
[16 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
目黒区長 あて
住 所
請負者
氏 名
（ＪＶの場合幹事会社名）
下記の修補を完了したので、届け出ます。
工事件名
工事場所
契約年月日 | [9 empty] | 完了検査合格日
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
契約番号
[8 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
請負者側担当
修補内容
別紙のとおり
監理業務受託者 |  |  |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
修補･追完完了報告書
年 月 日
主管課長 様
施設管理課、施設整備課長
別紙の請負者による修補･追完が完了したことを確認したので報告します。
目資施工 第 号

## 資請３０－２修補･追完内容
統一３０－２
別紙 修補･追完内容
番号 | 箇所 |  |  | 修補･追完内容 |  | 完了年月日
上記修補･追完が完了したことを立会い確認しました。
施設管理者 |  | 立会者 | 所属 |  | 氏名
監理受託者 |  | 立会者 | 会社名 |  | 氏名
請負者 |  | 立会者 | 会社名 |  | 氏名
※必要に応じて図面等を添付すること。